INFORMACJA

dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego numer  3

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niechroniony uczestnik ruchu drogowego - edukacja w zakresie poruszania się  uczniów  szkoły w podległym rejonie służbowym  w drodze i  podczas powrotu ze szkoły oraz zasad bezpiecznego zachowywania się  jako zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Temat zagrożenia został zidentyfikowany na podstawie oczekiwań społecznych w trakcie spotkań dzielnicowego z lokalną społecznością, odwiedzin posesyjnych oraz współpracy

z placówkami oświaty.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Spadek niepożądanych zjawisk i zdarzeń drogowych z udziałem pieszych,  jak

i kierujących, którzy nabyli uprawnienia do kierowania, co przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wszystkich uczestników dróg.

Zakłada się przekazanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa grupie uczniów nie mniejszej niż 100 osób  celem zwiększenia ich świadomości bezpiecznego zachowywania się  na drogach publicznych oraz potrzeby korzystania z elementów odblaskowych w porze wieczorowo-nocnej.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- w ramach służby obchodowej kontrola  drogi i przejść dla pieszych w rejonie szkoły -  Zespół Szkół Numer I w Kraśniku, ulica Armii Krajowej 25  –  termin realizacji  do 30.06.2025 roku,

- - wystąpienie z wnioskiem do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku celem objęcia   wskazanego miejsca kontrolą - termin realizacji do 15.02.2025 roku,

- - przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z młodzieżą szkoły  oraz  pedagogami w Zespole Szkół Numer I w Kraśniku - termin realizacji do 21.06.2025 roku,

- - zorganizowanie w szkole spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia ,, Rozwój

- i Bezpieczeństwo” - termin realizacji do 21.06.2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Dyrektor Zespołu Szkół Numer I w Kraśniku, ulica Armii Krajowej 25 - ustalanie dogodnych terminów na spotkania oraz udostępnianie sal multimedialnych,

- Prezes Stowarzyszenia ,, Rozwój i Bezpieczeństwo” - przeprowadzenie spotkania w szkole wraz z przekazaniem elementów odblaskowych.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- - rozmowy z mieszkańcami w rejonie służbowym,

- - spotkania profilaktyczne w szkole z młodzieżą  oraz  pedagogami szkolnymi,

- - umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

- dzielnicowy -

starszy aspirant Jarosław Kozłowski