INFORMACJA

dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego numer 2 (Gmina Gościeradów)

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W miejscowości  Łany w okresie drugiego półrocza 2024 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano pięć zgłoszeń dotyczących wałęsających się bezpańskich psów, wystawiono jeden mandat karny kredytowany z art. 77 kw.  Zaobserwowane  zjawisko wałęsających się psów nad, którymi ich właściciele nie sprawują odpowiedniej opieki, stwarza zagrożenie dla postronnych osób, które poruszają się ulicami wskazanych miejscowości i mogą zostać przez nie zaatakowane i pogryzione. Ponadto wałęsające się bezpańskie psy na drodze stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego jak również będą powodować zagrożenie dla innych zwierząt domowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy podjąć długookresowe oddziaływanie wykraczające poza zakres rutynowych czynności.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Celem planu priorytetowego jest zmniejszenie o 70% liczby zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, prowadzonych spraw czynności wyjaśniających ERSOW i liczby interwencji zgłaszanych przez mieszkańców dot ww. zjawiska. Ocena skuteczności planu priorytetowego będzie oparta na analizie ilościowej dot. porównania zgłoszeń z poprzedniego okresu do okresu realizacji planu priorytetowego. Pośrednim celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie właściwego zabezpieczenia zwierząt gospodarskich.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1)  wzmożenie służb patrolowych i obchodowych, w przypadku ujawnienia wykroczeń, stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem, wobec sprawców wykroczeń- od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.06.2025 roku,

2) częsty obchód dzielnicowego na wskazanym terenie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.06.2025 roku,

3) informowanie mieszkańców miejscowości Łany o skutkach prawnych wynikających z nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami oraz skierowanie pisma do sołtysa wskazanej miejscowości z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.06.2025 roku,

4) współpraca z Urzędem Gminy Gościeradów w przypadku ujawnienia bezpańskich zwierząt w celu ich odłowienia i przekazania do odpowiednich instytucji, które zajmują się opieką nad zwierzętami  od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.06.2025 roku,

5)  współpraca z lekarzem weterynarii podczas zbiorowego szczepienia zwierząt, informowanie o właściwym zabezpieczeniu zwierząt domowych przed ich samowolnym oddalaniu się z posesji, konsekwencjach prawnych przewidzianych dla właścicieli zwierząt na których spoczywa obowiązek zabezpieczenia posesji przed ucieczką oraz chorobami przenoszącymi przez bezpańskie zwierzęta mogącymi mieć z nimi kontakt od dnia 01.01.2025 roku do dnia 30.06.2025 roku,

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) Urząd Gminy w Gościeradowie poprzez zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gościeradowie,

2) Sołtys miejscowości Łany poprzez pomoc w rozpowszechnieniu działania priorytetowego,

3)   Lekarz weterynarii  poprzez pomoc w propagowaniu planu priorytetowego podczas szczepień oraz wizyt domowych.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

-  poprzez stronę internetową KPP Kraśnik,

- informowanie podczas spotkań ze społeczeństwem,

- poprzez stronę internetową Urzędu Gminy w Gościeradowie.

sporządził:

Marcin Mazur