INFORMACJA

dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego numer 3 ( Gmina Trzydnik Duży)

na okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zgłoszeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji od społeczności lokalnej, własnych obserwacji rejonu podczas służby obchodowej oraz rozmów z mieszkańcami zostało zdiagnozowane zagrożenie polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, brawurowej jeździe oraz wyścigach samochodowych na drodze krajowej numer 74 na odcinku w miejscowościach Liśnik Mały – Olbięcin. Najczęściej do tego typu wykroczeń  dochodzi popołudniami i wieczorami. W drugim półroczu 2025 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 130 potwierdzonych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości w  terenie zabudowanym. Z uzyskanych informacji wynika, iż głównymi oczekiwaniami społeczeństwa byłoby całkowite wyeliminowanie zagrożeń oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez kontrole zagrożonego rejonu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie o 20% liczby popełnianych wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, w tym  szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa - poprzez wzmożone kontrole zagrożonego rejonu, ujawnianie osób naruszających prawo oraz stosowanie wobec nich odpowiednich środków prawnych jak również oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia popełnianych wykroczeń. Podjęcie powyższych działań zapewni mieszkańcom miejscowości Węglin, właścicielom posesji oraz mieszkańcom miejscowości pobliskich poczucie większego bezpieczeństwa.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) częste obchody w rejonie, oddziaływania  prewencyjne  i  represyjne  wobec  	sprawców wykroczeń – w terminie do 30.06.2025 roku,

2) spotkania z mieszkańcami Węglina - propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – w terminie do 30.06.2025 roku,

3) wystąpienie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w   Kraśniku z wnioskiem o przeprowadzanie częstych i cyklicznych kontroli   wskazanego terenu celem represjonowania sprawców wykroczeń – w terminie do 01.03.2025 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem.

1) Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku –dyslokacja patroli ruchu drogowego w miejsca zagrożone,

2) sołtysi miejscowości  Liśnik Mały i Olbięcin  – propagowanie  	korzystania  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  w   Kraśniku,

- informowanie mieszkańców rejonu o podejmowanych czynnościach będzie miało   charakter

bezpośredni i odbywać się będzie podczas obchodu rejonu służbowego a także podczas         spotkań.

sporządził:

Mariusz Bury