Kraśnik, dn. 20.12.2025r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 01.01.2026r. do 30.06.2026r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie spotkań i rozmów z mieszkańcami osiedla Koszary, analiz stanu bezpieczeństwa, własnych obserwacji podczas obchodu rejonu służbowego oraz informacji od osób zrzeszonych w klubach seniorów zdiagnozowane zostało zagrożenie polegające
na próbach wyłudzeń pieniędzy od osób starszych. Ponadto w ostatnim czasie nasiliły się także oszustwa dokonywane drogą internetową. Polegają one na wyłudzaniu danych osobowych a także podszywaniu się pod firmy kurierskie czy zakłady energetyczne. Sprawcy wysyłają wiadomości SMS z załączonym linkiem do wykonania rzekomej płatności. Kolejne oszustwa wiążą się z zakupem na przykład kryptowaluty, kusząc potencjalne ofiary szybkim zyskiem czy metodą „na BLIK”, gdzie pokrzywdzeni przekazują kody do płatności internetowej. Zdiagnozowany problem jest zauważalny między innymi w zgłoszeniach osób dotyczących prób wyłudzeń „na wnuczka”, na „policjanta”, czy w linkach do płatności umieszczanych w wiadomościach tekstowych. Przestępcy działający wskazanymi metodami zazwyczaj swoją uwagę skupiają na osobach starszych i samotnych. W wyniku takich działań ofiary oszustw często tracą całe swoje oszczędności. KPP w Kraśniku w okresie od 01.07.2025 do 17.12.2025 roku wszczęła 54 postępowania z art. 286§1 kk, w tym 19 na terenie rejonu służbowego nr 1.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładany cel to zwiększenie świadomości seniorów mieszkających w rejonie służbowym poprzez przedstawienie mechanizmów i metod działania sprawców przestępstw oraz poprawa bezpieczeństwa seniorów. W trakcie wykonywanych czynności służbowych przeprowadzone zostaną rozmowy i spotkania z co najmniej 80-cioma seniorami powyżej 60 roku życia. Ocena realizacji będzie miała charakter zamknięty.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Spotkania profilaktyczne z seniorami skupionymi w:

- Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kraśniku - termin
 do 30.06.2026 roku,

- Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, koło miejskie w Kraśniku - termin do 30.06.2026 roku.

2)  Kolportaż ulotek informacyjnych - termin do 30.06.2026 roku.

3) Rozmowy indywidualne profilaktyczne z zakresu w/w tematyki z mieszkańcami rejonu podczas obchodu w terminie do 30.06.2026r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

1) Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kraśniku - udostępnianie sali na zorganizowanie spotkań,

2) Przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, koło miejskie w Kraśniku - udostępnianie sali na zorganizowanie spotkań,

3) Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc w Kraśniku – umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie spółdzielni ulotki informującej,

4) Prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego – umieszczenie na tablicy informacyjnej ulotki informacyjnej.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Przekazanie informacji mieszkańcom rejonu o podejmowanych czynnościach będzie miało charakter bezpośredni i odbywać się będzie podczas obchodu rejonu służbowego a także podczas spotkań z seniorami. Ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej KPP Kraśnik. Podczas spotkań przekazywane będą informacje o sposobach działania osób zajmujących się procederem oszustw w szczególności na osobach starszych. Udostępniane będą materiały w formie ulotek poruszających problematykę bezpieczeństwa seniorów.

…………sierż. szt. Monika Baran…………....

(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)